## Cronograma de Visitas
Cronograma de Visitas — MELBROS IND.COM.DE CALC.LTDA
|  | Cliente: | MELBROS IND.COM.DE CALC.LTDA |  | CNPJ: | 11.366.487/0001-47
|  | Nº Projeto: | 3631 |  | Consultor(es): | Felipe Thomaz Bastos, Roberto Barbosa Filho
Data | Dia | Turno | Horário | Módulo | Visita | Atividade | Tipo | Técnico | Analista Responsável | Status
03/08/2026 | Seg | Manhã | 08:00–12:00 | COM | V1 | 1.2.A - Configurações da Empresa COM | Configuração | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.3.M - TAB 17 - Compradores para ordem de compra | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.3.M - TAB 14 - Finalidades para operação | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.4.M - TAB 01 - Locais de estoque | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.4.M - TAB 02 - Centros de custo | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.4.M - TAB 10 - Transportadores | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada
04/08/2026 | Ter | Tarde | 13:00–17:00 | COM | V2 | 1.4.M - TAB 14 - Operadores | Treinamento | Rafael Sandri |  | Agendada